## Activity list
Activity list – DOD: poznej okolí tvé budoucí VŠ a přiuč se u toho finanční gramotnosti
ID | WBS | Aktivita | Typ | Odpovědná osoba | Pracnost (h) | Trvání (prac. dny) | Předchůdci (ID) | Pevný termín | Plánovaný začátek | Plánovaný konec | Celková rezerva (dny) | Kritická cesta
1 | 1.1 | Sestavit Project Charter a nechat ho schválit | Úkol | Vojta (schvaluje Švecová) | 5 | 4 |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 0 | ano
2 |  | Milník 1: Schválený Project Charter | Milník | Švecová | 0 | 0 | 1 |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 0 | ano
3 | 3.1.1 | Zaregistrovat doménu | Úkol | Adam | 1 | 1 | 2 |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0 | ano
4 | 1.3 | Sestavit registr rizik | Úkol | Yulia | 4 | 3 | 2 |  | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 28 | není
5 | 4.1.3 | Sestavit komunikační plán | Úkol | Vojta | 3 | 3 | 2 |  | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 15 | není
6 | 2.1.1 | Vybrat 10 míst a domluvit vstup s provozovateli | Úkol | Jana | 4 | 5 | 2 |  | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 4 | není
7 | 5.1 | Oslovit sponzory | Úkol | Vojta | 3 | 5 | 2 |  | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 14 | není
8 | 1.2 | Sestavit plán projektu (WBS, slovník WBS, RACI, harmonogram) | Úkol | Adam | 8 | 10 | 2 |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 21 | není
9 | 1.2 | Koordinovat tým a aktualizovat plán (týdenní schůzky) | Průběžná činnost | Adam | 16 | 34 | 2 |  | 2026-10-05 | 2026-11-23 |  | –
10 | 1.4 | Vést projektovou dokumentaci | Průběžná činnost | Yulia | 5 | 34 | 2 |  | 2026-10-05 | 2026-11-23 |  | –
11 | 3.1.2 | Zřídit hosting a nasadit základ aplikace | Úkol | Adam | 4 | 2 | 3 |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 0 | ano
12 | 3.4.1 | Vytvořit databázi odpovědí | Úkol | Adam | 4 | 2 | 11 |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 0 | ano
13 | 4.1.3 | Čekání na schválení komunikačního plánu marketingem | Čekání / prodleva | Hojdová | 0 | 5 | 5 |  | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 15 | není
14 | 2.1.2 | Zakreslit mapu trasy | Úkol | Jana | 3 | 2 | 6 |  | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 8 | není
15 | 2.2.1 | Napsat příběh hry | Úkol | Jana | 5 | 4 | 6 |  | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | není
16 | 2.2.2 | Napsat vzdělávací texty k finanční gramotnosti | Úkol | Jana | 4 | 4 | 6 |  | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | není
17 | 3.2 | Navrhnout grafiku aplikace | Úkol | Adam | 7 | 5 | 12 |  | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0 | ano
18 | 5.2 | Dohodnout protiplnění se sponzory | Úkol | Vojta | 3 | 5 | 7 |  | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 14 | není
19 | 4.3 | Připravit webové podklady | Úkol | Yulia | 2 | 2 | 13 |  | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 15 | není
20 | 4.2.1 | Napsat text průvodce | Úkol | Jana | 2 | 2 | 14, 15 |  | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 6 | není
21 | 2.2.3 | Připravit interaktivní úkoly (kvíz, fyzické aktivity) | Úkol | Jana | 10 | 5 | 15, 16 |  | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 4 | není
22 | 3.3.1 | Naprogramovat modul registrace hráče | Úkol | Adam | 4 | 3 | 17 |  | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 0 | ano
23 | 5.3 | Zajistit a převzít ceny do soutěže | Úkol | Vojta | 4 | 5 | 18 |  | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 14 | není
24 | 4.2.2 | Graficky zpracovat průvodce | Úkol | Jana | 2 | 2 | 20 |  | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 6 | není
25 | 3.3.3 | Naprogramovat modul čtení QR kódů | Úkol | Adam | 4 | 2 | 22 |  | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 0 | ano
26 | 4.2 | Čekání na schválení průvodce vedoucí DOD | Čekání / prodleva | Matušková | 0 | 2 | 24 |  | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 11 | není
27 | 4.1.1 | Vytvořit grafické podklady pro sociální sítě | Úkol | Jana | 4 | 4 | 24, 17 |  | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 6 | není
28 | 2.4 | Zajistit vybavení stanovišť | Úkol | Vojta | 3 | 5 | 21 |  | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 8 | není
29 |  | Milník 2: Obsah stanovišť dokončen, průvodce schválen | Milník | Jana | 0 | 0 | 21, 26 |  | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 11 | není
30 | 2.3.1 | Vygenerovat digitální sadu QR kódů | Úkol | Adam | 1 | 1 | 25 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 9 | není
31 | 3.3.2 | Naprogramovat modul navigace trasou a příběhem | Úkol | Adam | 5 | 3 | 25, 14, 15 |  | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 0 | ano
32 | 4.2.3 | Vytisknout letáky | Úkol | Jana (schvaluje Matušková) | 1 | 3 | 29 |  | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 11 | není
33 | 2.3.2 | Vytisknout a zalaminovat QR kódy | Úkol | Adam | 2 | 2 | 30 |  | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 9 | není
34 | 3.3.4 | Naprogramovat modul kvízu | Úkol | Adam | 5 | 3 | 31, 21 |  | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 0 | ano
35 | 4.1.2 | Natočit DEMO ukázku aplikace | Úkol | Yulia | 3 | 2 | 34 |  | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 0 | ano
36 | 3.4.2 | Naprogramovat modul vyhodnocení | Úkol | Adam | 6 | 3 | 34 |  | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 2 | není
37 | 4.1.4 | Připravit příspěvky před akcí | Úkol | Yulia | 1 | 2 | 27, 35, 13 |  | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 0 | ano
38 | 3.5 | Otestovat aplikaci se spolužáky | Úkol | Adam | 1 | 1 | 36 |  | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 2 | není
39 | 3.5 | Pilotní průchod trasou v terénu | Úkol (pevný termín) | Adam | 4 | 1 | 38, 33, 28 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2 | není
40 |  | Milník 4: Pilotní zkouška trasy | Milník | Adam | 0 | 0 | 39 |  | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2 | není
41 | 3.5 | Opravit chyby nalezené při pilotu | Úkol | Adam | 1 | 1 | 40 |  | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2 | není
42 |  | Milník 3: Spuštění propagace (web, sítě) | Milník | Yulia | 0 | 0 | 37, 19 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0 | ano
43 | 4.1.4 | Zveřejňovat příspěvky před akcí | Úkol | Hojdová (A: Yulia) | 1 | 4 | 42 |  | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 0 | ano
44 | 6.1 | Připravit stanoviště | Úkol (pevný termín) | Vojta | 4 | 0.125 | 41, 32, 23, 43 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0 | ano
45 | 4.4 | Pořídit fotodokumentaci a video z akce | Úkol | Yulia | 3 | 0.75 | 44 |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0.125 | není
46 | 6.2 | Obsluhovat stanoviště | Úkol | Vojta | 24 | 0.75 | 44 |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0 | ano
47 | 6.4 | Sebrat a zpracovat zpětnou vazbu účastníků | Úkol | Vojta | 2 | 0.75 | 44 |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0.125 | není
48 | 6.3 | Vyhlásit výsledky a předat ceny | Úkol | Adam | 4 | 0.125 | 46 |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0 | ano
49 | 6.5 | Ukončit akci (úklid, vrácení vybavení) | Úkol | Vojta | 4 | 0.125 | 46 |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0 | ano
50 |  | Milník 5: Den D – trasa zrealizována | Milník | Vojta | 0 | 0 | 48, 47, 49 |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0 | ano
51 | 3.6 | Převést aplikaci na školní server | Úkol | Adam | 3 | 1 | 50 |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 0 | ano
52 | 4.1.5 | Zveřejnit příspěvky po akci | Úkol | Yulia | 2 | 1 | 45, 50 |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 0 | ano
53 | 1.5 | Zpracovat závěrečné zhodnocení projektu | Úkol | Vojta | 2 | 1 | 50 |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 0 | ano
54 | 1.6 | Předat balíček vedení DOD | Úkol | Vojta | 3 | 1 | 50 |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 0 | ano
55 |  | Milník 6: Zhodnocení projektu a předání podkladů | Milník | Vojta | 0 | 0 | 53, 54, 51, 52, 8, 4 |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 0 | ano
|  | Celková pracnost (h) |  |  | 196
|  | Počet aktivit (bez milníků) |  |  | 49
Legenda typů řádků
Úkol
Úkol (pevný termín)
Milník
Průběžná činnost
Čekání / prodleva

## Předpoklady
Předpoklady harmonogramu
Začátek projektu | 2026-09-29
Pracovní dny | pondělí–pátek; 1 den = 8 h
Svátky (nepracovní dny) | 28. 9., 28. 10., 17. 11. 2026
Typ vazeb | konec–začátek (FS), bez zpoždění, pokud není uvedena samostatná čekací aktivita
Milníky z projektové charty
M1 Zahájení a schválení Project Charteru | 2026-10-02
M2 Obsah stanovišť + schválený průvodce | 2026-10-23
M3 Spuštění propagace | 2026-11-13
M4 Pilotní zkouška trasy | 2026-11-11
M5 Den D – realizace na DOD | 2026-11-20
M6 Zhodnocení a předání podkladů | 2026-11-23
Kapacita | cca 2–3 h/osoba , 10-15h/týden