## Gantt
Ganttův diagram – DOD: poznej okolí tvé budoucí VŠ a přiuč se u toho finanční gramotnosti
 | time axis 2026-09-28 to 2026-11-29
ID | WBS | Název úkolu | Trvání (dny) | Začátek | Konec | Předchůdci | Zdroje (odpovědná osoba) | Kritická cesta | Typ | 2026-09-28: t. 40 – 28. 9.; 2026-10-05: t. 41 – 5. 10.; 2026-10-12: t. 42 – 12. 10.; 2026-10-19: t. 43 – 19. 10.; 2026-10-26: t. 44 – 26. 10.; 2026-11-02: t. 45 – 2. 11.; 2026-11-09: t. 46 – 9. 11.; 2026-11-16: t. 47 – 16. 11.; 2026-11-23: t. 48 – 23. 11.
[10 empty] | 28 P | 29 Ú | 30 S | 1 Č | 2 P | 3 S | 4 N | 5 P | 6 Ú | 7 S | 8 Č | 9 P | 10 S | 11 N | 12 P | 13 Ú | 14 S | 15 Č | 16 P | 17 S | 18 N | 19 P | 20 Ú | 21 S | 22 Č | 23 P | 24 S | 25 N | 26 P | 27 Ú | 28 S | 29 Č | 30 P | 31 S | 1 N | 2 P | 3 Ú | 4 S | 5 Č | 6 P | 7 S | 8 N | 9 P | 10 Ú | 11 S | 12 Č | 13 P | 14 S | 15 N | 16 P | 17 Ú | 18 S | 19 Č | 20 P | 21 S | 22 N | 23 P | 24 Ú | 25 S | 26 Č | 27 P | 28 S | 29 N
|  | DOD – poznej okolí tvé budoucí VŠ (celý projekt) | 38 | 2026-09-29 | 2026-11-23 |  |  |  | Souhrn
| 1 | Řízení projektu | 38 | 2026-09-29 | 2026-11-23 |  |  |  | Souhrn
1 | 1.1 | Sestavit Project Charter a nechat ho schválit | 4 | 2026-09-29 | 2026-10-02 |  | Vojta (schvaluje Švecová) | ano | Úkol
2 |  | Milník 1: Schválený Project Charter | 0 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Švecová | ano | Milník | bar: t. 40 – 28. 9. 2 P
| 1.2 | Plán projektu (WBS, RACI, harmonogram) | 34 | 2026-10-05 | 2026-11-23 |  |  |  | Souhrn
9 | 1.2 | Koordinovat tým a aktualizovat plán (týdenní schůzky) | 34 | 2026-10-05 | 2026-11-23 | 2 | Adam | – | Průběžná činnost
8 | 1.2 | Sestavit plán projektu (WBS, slovník WBS, RACI, harmonogram) | 10 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 2 | Adam | není | Úkol
4 | 1.3 | Sestavit registr rizik | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2 | Yulia | není | Úkol
10 | 1.4 | Vést projektovou dokumentaci | 34 | 2026-10-05 | 2026-11-23 | 2 | Yulia | – | Průběžná činnost
53 | 1.5 | Zpracovat závěrečné zhodnocení projektu | 1 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 50 | Vojta | ano | Úkol
54 | 1.6 | Předat balíček vedení DOD | 1 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 50 | Vojta | ano | Úkol
| 2 | Trasa a stanoviště | 19 | 2026-10-05 | 2026-10-30 |  |  |  | Souhrn
| 2.1 | Trasa | 7 | 2026-10-05 | 2026-10-13 |  |  |  | Souhrn
6 | 2.1.1 | Vybrat 10 míst a domluvit vstup s provozovateli | 5 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2 | Jana | není | Úkol
14 | 2.1.2 | Zakreslit mapu trasy | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 6 | Jana | není | Úkol
| 2.2 | Obsah stanovišť | 10 | 2026-10-12 | 2026-10-23 |  |  |  | Souhrn
15 | 2.2.1 | Napsat příběh hry | 4 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 6 | Jana | není | Úkol
16 | 2.2.2 | Napsat vzdělávací texty k finanční gramotnosti | 4 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 6 | Jana | není | Úkol
21 | 2.2.3 | Připravit interaktivní úkoly (kvíz, fyzické aktivity) | 5 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 15, 16 | Jana | není | Úkol
29 |  | Milník 2: Obsah stanovišť dokončen, průvodce schválen | 0 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 21, 26 | Jana | není | Milník | bar: t. 43 – 19. 10. 23 P
| 2.3 | QR kódy | 3 | 2026-10-26 | 2026-10-29 |  |  |  | Souhrn
30 | 2.3.1 | Vygenerovat digitální sadu QR kódů | 1 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 25 | Adam | není | Úkol
33 | 2.3.2 | Vytisknout a zalaminovat QR kódy | 2 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 30 | Adam | není | Úkol
28 | 2.4 | Zajistit vybavení stanovišť | 5 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 21 | Vojta | není | Úkol
| 3 | Webová aplikace | 34 | 2026-10-05 | 2026-11-23 |  |  |  | Souhrn
| 3.1 | Webové prostředí | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  |  |  | Souhrn
3 | 3.1.1 | Zaregistrovat doménu | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2 | Adam | ano | Úkol
11 | 3.1.2 | Zřídit hosting a nasadit základ aplikace | 2 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 3 | Adam | ano | Úkol
17 | 3.2 | Navrhnout grafiku aplikace | 5 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 12 | Adam | ano | Úkol
| 3.3 | Funkce aplikace | 11 | 2026-10-19 | 2026-11-03 |  |  |  | Souhrn
22 | 3.3.1 | Naprogramovat modul registrace hráče | 3 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 17 | Adam | ano | Úkol
31 | 3.3.2 | Naprogramovat modul navigace trasou a příběhem | 3 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 25, 14, 15 | Adam | ano | Úkol
25 | 3.3.3 | Naprogramovat modul čtení QR kódů | 2 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 22 | Adam | ano | Úkol
34 | 3.3.4 | Naprogramovat modul kvízu | 3 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 31, 21 | Adam | ano | Úkol
| 3.4 | Hodnotící systém | 21 | 2026-10-08 | 2026-11-06 |  |  |  | Souhrn
12 | 3.4.1 | Vytvořit databázi odpovědí | 2 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 11 | Adam | ano | Úkol
36 | 3.4.2 | Naprogramovat modul vyhodnocení | 3 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 34 | Adam | není | Úkol
| 3.5 | Otestovaná aplikace (testování se spolužáky) | 4 | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | Souhrn
38 | 3.5 | Otestovat aplikaci se spolužáky | 1 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 36 | Adam | není | Úkol
39 | 3.5 | Pilotní průchod trasou v terénu | 1 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 38, 33, 28 | Adam | není | Úkol (pevný termín)
40 |  | Milník 4: Pilotní zkouška trasy | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 39 | Adam | není | Milník | bar: t. 46 – 9. 11. 11 S
41 | 3.5 | Opravit chyby nalezené při pilotu | 1 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 40 | Adam | není | Úkol
51 | 3.6 | Převést aplikaci na školní server | 1 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 50 | Adam | ano | Úkol
| 4 | Propagace | 34 | 2026-10-05 | 2026-11-23 |  |  |  | Souhrn
| 4.1 | Kampaň na sociálních sítích | 34 | 2026-10-05 | 2026-11-23 |  |  |  | Souhrn
27 | 4.1.1 | Vytvořit grafické podklady pro sociální sítě | 4 | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 24, 17 | Jana | není | Úkol
35 | 4.1.2 | Natočit DEMO ukázku aplikace | 2 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 34 | Yulia | ano | Úkol
| 4.1.3 | Komunikační plán schválený marketingem | 8 | 2026-10-05 | 2026-10-14 |  |  |  | Souhrn
5 | 4.1.3 | Sestavit komunikační plán | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2 | Vojta | není | Úkol
13 | 4.1.3 | Čekání na schválení komunikačního plánu marketingem | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 5 | Hojdová | není | Čekání / prodleva
| 4.1.4 | Příspěvky před akcí | 9 | 2026-11-06 | 2026-11-19 |  |  |  | Souhrn
37 | 4.1.4 | Připravit příspěvky před akcí | 2 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 27, 35, 13 | Yulia | ano | Úkol
42 |  | Milník 3: Spuštění propagace (web, sítě) | 0 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 37, 19 | Yulia | ano | Milník | bar: t. 46 – 9. 11. 13 P
43 | 4.1.4 | Zveřejňovat příspěvky před akcí | 4 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 42 | Hojdová (A: Yulia) | ano | Úkol
52 | 4.1.5 | Zveřejnit příspěvky po akci | 1 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 45, 50 | Yulia | ano | Úkol
| 4.2 | Průvodce trasou | 9 | 2026-10-16 | 2026-10-29 |  |  |  | Souhrn
20 | 4.2.1 | Napsat text průvodce | 2 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 14, 15 | Jana | není | Úkol
24 | 4.2.2 | Graficky zpracovat průvodce | 2 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 20 | Jana | není | Úkol
26 | 4.2 | Čekání na schválení průvodce vedoucí DOD | 2 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 24 | Matušková | není | Čekání / prodleva
32 | 4.2.3 | Vytisknout letáky | 3 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 29 | Jana (schvaluje Matušková) | není | Úkol
19 | 4.3 | Připravit webové podklady | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 13 | Yulia | není | Úkol
45 | 4.4 | Pořídit fotodokumentaci a video z akce | 6 h | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 44 | Yulia | není | Úkol
| 5 | Partneři a sponzoři | 15 | 2026-10-05 | 2026-10-23 |  |  |  | Souhrn
7 | 5.1 | Oslovit sponzory | 5 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2 | Vojta | není | Úkol
18 | 5.2 | Dohodnout protiplnění se sponzory | 5 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 7 | Vojta | není | Úkol
23 | 5.3 | Zajistit a převzít ceny do soutěže | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 18 | Vojta | není | Úkol
| 6 | Realizace DOD | 2 | 2026-11-20 | 2026-11-23 |  |  |  | Souhrn
44 | 6.1 | Připravit stanoviště | 1 h | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 41, 32, 23, 43 | Vojta | ano | Úkol (pevný termín)
46 | 6.2 | Obsluhovat stanoviště | 6 h | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 44 | Vojta | ano | Úkol
48 | 6.3 | Vyhlásit výsledky a předat ceny | 1 h | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 46 | Adam | ano | Úkol
47 | 6.4 | Sebrat a zpracovat zpětnou vazbu účastníků | 6 h | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 44 | Vojta | není | Úkol
49 | 6.5 | Ukončit akci (úklid, vrácení vybavení) | 1 h | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 46 | Vojta | ano | Úkol
50 |  | Milník 5: Den D – trasa zrealizována | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 48, 47, 49 | Vojta | ano | Milník | bar: t. 47 – 16. 11. 20 P
55 |  | Milník 6: Zhodnocení projektu a předání podkladů | 0 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 53, 54, 51, 52, 8, 4 | Vojta | ano | Milník | bar: t. 48 – 23. 11. 23 P
▲ Kontrolní bod 16. 10.
Legenda
Úkol
Úkol na kritické cestě
Souhrnný úkol (WBS)
Milník ◆
Průběžná činnost
Čekání / prodleva
Úkol přes víkend / svátek (světlejší odstín)
Víkend
Státní svátek
Kontrolní bod 16. 10. (tyrkysová svislá čára)

## Předpoklady
Vstupy pro Ganttův diagram
Data úkolů jsou převzata z Activity listu. Změna Začátku/Konce úkolu posune pruh, souhrnné řádky se přepočítají.
První den časové osy | 2026-09-28
Kontrolní bod (svislá čára) | 2026-10-16 | čára je nakreslená ohraničením sloupce 16. 10.
Svátky (nepracovní dny)
2026-09-28
2026-10-28
2026-11-17