## List1
WBS | Pracovní balík | Švecová | Matušková | Hojdová | Adam | Jana | Yulia | Vojta | Partneři
1 | Řízení projektu
1.1 | Schválený Project Charter | A | C |  | C | C | C | R
1.2 | Plán projektu (WBS, RACI, harmonogram) | I |  |  | A | C | C | C
1.3 | Registr rizik |  |  |  | C | C | A | C
1.4 | Projektová dokumentace | I |  |  | C | C | A | C
1.5 | Závěrečné zhodnocení projektu | C | C |  | R | R | R | A
1.6 | Předávací balíček pro vedení DOD | I | C |  | R |  | R | A
2 | Trasa a stanoviště
2.1 | Trasa
2.1.1 | Seznam 10 míst |  | C |  | C | A | R | C
2.1.2 | Mapa trasy |  |  |  | C | A
2.2 | Obsah stanovišť
2.2.1 | Příběh hry |  |  |  | C | A | R
2.2.2 | Vzdělávací texty k finanční gramotnosti | C |  |  |  | A | R
2.2.3 | Interaktivní úkoly (kvíz, fyzické aktivity) |  |  |  | C | A | R
2.3 | QR kódy
2.3.1 | Digitální sada QR kódů |  |  |  | A | C
2.3.2 | Vytištěné QR kódy |  |  |  | A
2.4 | Vybavení stanovišť |  |  |  |  | C |  | A | C
3 | Webová aplikace
3.1 | Webové prostředí
3.1.1 | Doména |  |  |  | A |  | I
3.1.2 | Hosting |  |  |  | A |  | I
3.2 | Grafický návrh aplikace |  |  | C | A | C
3.3 | Funkce aplikace
3.3.1 | Modul registrace hráče (anonymní přezdívka) |  |  |  | A
3.3.2 | Modul navigace trasou a příběhem |  |  |  | A | C
3.3.3 | Modul čtení QR kódů |  |  |  | A
3.3.4 | Modul kvízu |  |  |  | A | C
3.4 | Hodnotící systém
3.4.1 | Databáze odpovědí |  |  |  | A
3.4.2 | Modul vyhodnocení |  |  |  | A | C
3.5 | Otestovaná aplikace (testování se spolužáky) |  |  |  | A | R | R | R
3.6 | Aplikace převedená na školní server |  | C |  | A |  | I | C
4 | Propagace
4.1 | Kampaň na sociálních sítích
4.1.1 | Grafické podklady |  |  | C |  | A | C
4.1.2 | DEMO ukázka aplikace |  |  |  | C |  | A
4.1.3 | Komunikační plán schválený marketingem |  | C | C |  |  | C | A
4.1.4 | Příspěvky před akcí |  | I | R | C |  | A | C
4.1.5 | Příspěvky po akci | I | I | R |  |  | A | C
4.2 | Průvodce trasou
4.2.1 | Text průvodce |  | C |  |  | A
4.2.2 | Grafický návrh průvodce |  |  | C |  | A |  | C
4.2.3 | Vytištěné letáky |  | A |  |  | R |  | C
4.3 | Webové podklady |  |  | C | C |  | A | C
4.4 | Fotodokumentace a video z akce (vč. souhlasu s focením) |  |  | I |  |  | A
5 | Partneři a sponzoři
5.1 | Seznam oslovených sponzorů | [6 empty] | A | C
5.2 | Dohody o protiplnění |  |  | C |  |  | C | A | C
5.3 | Ceny do soutěže | [6 empty] | A | R
6 | Realizace DOD
6.1 | Připravená stanoviště |  | I |  | R | R | R | A | C
6.2 | Obsluha stanovišť |  | I |  | R | R | R | A
6.3 | Výsledky soutěže a předané ceny |  | I |  | A |  |  | R | I
6.4 | Zpětná vazba účastníků |  | I |  | R | C |  | A
6.5 | Ukončení akce |  |  |  | R | R | R | A